附件4-1

岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称：     社区卫生服务中心维修改造项目

项目单位：      10家社区卫生服务中心能力提升

主管部门：        岳阳楼区卫生健康局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年 6月25 日

岳阳楼区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 胡志彪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15573009966 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳楼区 |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414000 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2020 年 5月起至 2020 年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 200 |  | 实际到位资金 （万元） | 200 |  | 实际支出 （万元） |  |  | 200 | 结余 （万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |
| 区财政 |  | 200 |  | 区财政 | 200 |  | 区财政 |  |  | 200 | 区财政 | 0 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 东茅岭中心 |  |  |  | 21 | 2020年12月40号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 岳阳楼中心 |  |  |  | 50 | 2020年12月40号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五里牌中心 |  |  |  | 30 | 2020年12月40号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 城陵矶中心 |  |  |  | 34 | 2020年11月10号、12月40号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 吕仙亭中心 |  |  |  | 18 | 2020年12月40号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 局档案室 |  |  |  | 15 | 2020年12月40号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 梅溪中心 |  |  |  | 5 | 2020年12月40号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 奇家岭中心 |  |  |  | 5 | 2020年12月40号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 站前路中心 |  |  |  | 7 | 2020年12月40号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三眼桥中心 |  |  |  | 10 | 2020年12月40号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 郭镇中心 |  |  |  | 5 | 2020年12月40号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 2020年对城陵矶、岳阳楼、东茅岭、五里牌、吕仙亭等10家基层卫生机构进行能力提升改造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10家单位已完成项目改造 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 | 10家社区卫生服务中心能力提升 |  |  | 100% |  | 基本完成 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 | 目标完成质量=实际达到的效果／预定目标*100% |  |  | 100% |  | ≥95% |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 | 2020年1-12月完成 |  |  |  |  | 12月底基本完成 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 能力提升经费区级配套200万 |  |  | 200万 |  | 200万 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 | 项目对国民经济或区域经济发展、人民群众生活所带来的直接或间接效益。 |  |  |  |  | 项目将党和国家的医疗保障政策惠于民众，效果显著 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 | 改善就医环境，方便老百姓就医困难的处境 |  |  |  |  | 为辖区居民提供了良好的就医环境 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象对专项基金实施效果的满意程度 |  |  |  |  | 辖区内市民反映较满意。 |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 胡志彪 |  |  | 副局长 |  |  | 楼区卫健局 |  |  |  | 胡志彪 |  |  |
| 许飞龙 |  |  | 副局长 |  |  | 楼区卫健局 |  |  |  | 许飞龙 |  |  |
| 易小波 |  |  | 项目办主任 |  |  | 楼区卫健局 |  |  |  | 易小波 |  |  |
| 评价组组长（签字）： 评价等级优秀 2021年 6 月 28日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 自评情况属实 项目单位负责人（签章）： 2021 年6月28 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）： 易小波             联系电话：13575013087

五、评价报告综述（文字部分） 五、评价报告综述 - 项目基本概况 2020年对城陵矶、岳阳楼、东茅岭、五里牌、吕仙亭等基层卫生机构进行能力提升改造。 - 项目资金使用及管理情况 资金使用分配为：东茅岭社区21万、岳阳楼社区50万、五里牌社区30万，城陵矶社区34万、吕仙亭社区18万、流管站档案室15万、梅溪社区5万、奇家岭社区5万、站前路社区7万、三眼桥社区10万、社区郭镇5万。 - 项目组织实施情况 项目均有局项目办统一组织实施，项目均按预算评审、政府采购、项目验收合格、结算评审并付款流程实施。 项目实施过程中，坚持法人负责制，分管领导和安全员全程监督指导，确保项目进度和质量。 - 综合评价情况及评价结论 通过项目改造，改造单位服务环境，服务流程，服务能力有所提升，达到方便了周边居民基本健康需求，项目的大部分目标已经实现，相对成本而言，项目达到了预期的效益和影响。 - 项目主要绩效情况分析 - 事前申报，项目实施前，先由各单位申报改造内容及预算。 - 现场查勘，项目办到申报单位现场查勘，分析改造的必要性和紧迫性，综合评估后确定改造单位。 3.流程合法；项目实施严格按照各项相关法律法规执行，财政评审、政府采购、付款方式均流程合法。 4.专款专用，确保转款专用，采取项目单位自筹一部分，财政补助一部分，既提升单位造血能力，又提升基层服务能力。 - 主要经验及做法、存在问题和建议 （七）附件

附件4-2

项目支出绩效评价评分表

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 8 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | - 构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 96 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。