附件4-1

岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称：     社区卫生服务中心专项补助

项目单位：        岳阳楼区卫生健康局

主管部门：        岳阳楼区卫生健康局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021   年 6 月28 日

岳阳楼区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 胡志彪、许飞龙 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 0730-8866813 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳楼区卫健局 |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414000 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2020年 01 月起至 2020年12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 470 |  | 实际到位资金 （万元） | 470 |  | 实际支出 （万元） |  |  | 470 | 结余 （万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |
| 区财政 |  | 470 |  | 区财政 | 470 |  | 区财政 |  |  | 470 | 区财政 | 0 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 区级基本公卫配套 |  |  |  | 319 | 2020年12月25号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 区级基本药物配套 |  |  |  | 120 | 2020年12月45号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员培训 |  |  |  | 10 | 2020年12月39号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 医疗废弃物处置 |  |  |  | 21 | 2020年12月22号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 在区委、区政府的坚强领导下，我局紧紧围绕“保基本、强基层、建机制”的总体要求，全面贯彻落实《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》，以健康岳阳建设为统领，以大城市建设的核心引领区和首善之区为奋斗目标，坚持将健康融入所有政策，将政策贯穿于所有工作，将工作惠及所有居民，大力构建“互联大数据、打造大健康、助力大城市”三大服务体系，做实做强奏响“一公里就近诊疗”公共服务圈取得一定成效。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按各项目要求完成目标任务 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 | 指标1：居民电子健康档案建档率 |  |  | ≥90% |  | 90.3% |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |  |  | ≥90% |  | 99.56% |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标3：0-6岁儿童健康管理率 |  |  | ≥90% |  | 95% |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标4：孕产妇系统管理率 |  |  | ≥90% |  | 99.17% |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标:5：老年人健康管理率 |  |  | ≥70% |  | 71.3% |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标6：高血压患者管理人数 |  |  | 3.52万 |  | 27043 |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标7：2型糖尿病患者管理人数 |  |  | 1.22万 |  | 10549 |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标8：老年人中医药健康管理率 |  |  | ≥65% |  | 42.5% |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标9：儿童中医药健康管理率 |  |  | ≥65% |  | 56.74% |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 | 指标1：高血压患者规范管理率 |  |  | ≥60% |  | 72.31% |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：2型糖尿病患者规范管理率 |  |  | ≥60% |  | 71.98% |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标3：严重精神障碍患者规范管理率 |  |  | ≥80% |  | 95.12% |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标4：肺结核患者管理率 |  |  | ≥90% |  | 98.87% |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标5：传染病和突发公共卫生事件报告率 |  |  | ≥95% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 | 12月底完成目标任务 |  |  |  |  | 12月底基本完成 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 基本公卫补助标准74元/人/年 |  |  | 74元/人/年 |  | 其中基本公卫65元/人/年，重大公卫9元/人/年 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 | 项目对国民经济或区域经济发展、人民群众生活所带来的直接或间接效益 |  |  |  |  | 该项目将党和国家的基本公共卫生政策惠于民众，效果显著。 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 | 居民健康保健意识和健康知识知晓率。 |  |  | 逐步提高 |  | 居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高 |  |  |
|  |  |  |  |  | 慢性病、重大疾病预防和控制水平 |  |  | 逐步提高 |  | 慢性病、重大疾病预防和控制水平逐步提高 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 |  |  | 50% |  | 80% |  |  |
|  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  | 80% |  | 95% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 96分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 胡志彪 |  |  | 卫健局副局长 |  |  | 岳阳楼区卫健局 |  |  |  | 胡志彪 |  |  |
| 许飞龙 |  |  | 卫健局副局长 |  |  | 岳阳楼区卫健局 |  |  |  | 许飞龙 |  |  |
| 陈睿 |  |  | 基层指导股股长 |  |  | 岳阳楼区卫健局 |  |  |  | 陈睿 |  |  |
| 刘彦 |  |  | 基药股股长 |  |  | 岳阳楼区卫健局 |  |  |  | 刘彦 |  |  |
| 钟岳君 |  |  | 计财股股长 |  |  | 岳阳楼区卫健局 |  |  |  | 钟岳君 |  |  |
| 评价组组长（签字）： 自评等级优秀 2021 年6月28日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 自评情况属实 项目单位负责人（签章）： 2021年6 月28日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）： 许夕霞                 联系电话：0730-8866813

五、评价报告综述（文字部分） 岳阳楼区2020年度基本公共卫生服务项目资金绩效自评报告 为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省卫生健康委关于开展2020年度绩效评价工作的通知》要求，我局对2020年基本公共卫生服务项目专项资金开展绩效评价，进行了自评，现将自评情况报告如下。 一、项目概况 （一）单位基本情况 岳阳楼区位于岳阳市中心城区，全区内共有区属卫生健康单位28家，其中：公立、专科医院3家（人民医院、岳阳口腔医院、岳阳肛肠医院），专业公共卫生服务机构3家（疾控中心、妇保院、血防站），执法机构1家（卫生计生综合监督执法局），基层医疗卫生机构16家，其它事业单位5家（药具服务站、卫生健康财务服务中心、健康教育中心、卫生健康信息中心、病媒生物防制工作站）。全系统核定编制994人，副高以上职称52人、中级职称365人。 （二）项目基本情况 2020年我区服务人口72.05万，共收到基本公共卫生服务补助资金4683.25万元，拨付基本公共卫生服务补助项目资金4683.25万元，预算执行率100%。资金主要用于岳阳楼区基层医疗卫生机构实施十二大类国家基本公共卫生服务项目。年度内基本公共卫生服务工作取得较好成绩，完成了年初预期目标和工作任务。 - 项目绩效目标。 根据国家、省、市有关要求，2020年全区基本公共卫生服务项目绩效目标设定为居民电子健康档案建档率≥90%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%，0-6岁儿童健康管理率≥90%，孕产妇系统管理率≥90%，老年人健康管理率≥70%，高血压患者管理人数3.52万，高血压患者规范管理率≥60%，2型糖尿病患者管理人数1.22万，2型糖尿病患者规范管理率≥60%，老年人中医药健康管理率≥65%，儿童中医药健康管理率≥65%，严重精神障碍患者规范管理率≥80%，2型糖尿病患者规范管理率≥90%，传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%。 （四）专项基金评价依据 1.《中华人民共和国预算法》； 2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）; 3.《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩[2021]1号）; 4.《湖南省公共卫生专项资金管理办法》、《湖南省计划生育服务专项资金管理办法》、《湖南省中医药专项资金管理办法》等； 5.预算批复时确定的绩效目标及指标，预算部门年度预算执行情况，年度决算报告等相关材料。 二、项目绩效开展情况 2020年，我区基本公共卫生服务工作从政府层面主导，街道（乡）切实履行属地公共卫生职责，专业部门发挥专业特长，全社会广泛覆盖、共同参与，严格督导考核，规范资金管理，该项工作取得较好成效。居民健康档案管理。2020年全区累计建档569502人，建档率90.3%，电子健康档案规范管理率90.26%，电子健康档案动态使用率68.09%。健康教育。坚持疫情防控科普宣传与基本公卫服务项目有机结合，深入社区、结合居民需求开展健康教育活动，深入普及防病知识，切实提高全民防护意识和防护能力，有效落实国家基本公共卫生服务。预防接种。各单位预防接种流程及布局规范，产院平台资料及时迁入并建卡，冷链监测与冷链设备档案建立规范，疫苗出入库登记规范，做到了日清日结。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率99.56%。孕产妇健康管理。全年早孕建册3972人,早孕建册率97.88%，活产4058人，产后访视3961人,产后访视率97.61%。0-6岁儿童健康管理。2020年全区共管理0-6岁儿童34040人，健康管理率95%；血红蛋白检测14769人，2020年共新增营养性疾病儿童1210 人，中度贫血 241人，其他 969人，高危儿及心理行为发育异常儿童 547人。高血压及Ⅱ型糖尿病患者健康管理。2020年全年高血压患者新增建卡数为7010例，累计在管高血压患者27056人，高血压患者规范管理率72.31%，糖尿病患者新增建卡数为2734例，累计在管糖尿病患者10555人。2型糖尿病患者规范管理率71.98%。老年人健康管理。2020年接受健康管理的老年人41118人，老年人健康管理率71.3%，老年人健康体检表完整率为99.79%。严重精神障碍患者管理。2020年全区累计在管严重精神障碍患者2843人，管理率98.44%；规范管理人数2747人，规范管理率95.12%；面访人数2783人，面访率96.36%；服药人数2807人，服药率97.2%。传染病及突发公共卫生事件报告和处理。各中心均按要求开展了新冠肺炎疫情常态化防控、传染病报告、重点传染病防治，进行了规定的传染病调查处置，开展了相应的宣传工作。积极配合上级部门开展各项疫情处置调查。对多起涉及学校、幼儿园的疫情积极配合疾控部门完成流调、消毒任务，对我区传染病的控制起到十分有利的作用。肺结核患者健康管理。所有单位对肺结核患者及时进行了入户管理、健康宣教、督导服药，配合上级部门对肺结核患者进行追踪管理。肺结核患者健康管理率98.87%。中医药健康管理。全年共对辖区内35333名老年人进行了中医体质辨识测定，针对不同个案进行了相应的情志、饮食、起居、运动、穴位保健等中医药健康指导；对辖区内12221名0-3岁儿童从饮食、起居、运动、按摩保健等方面进行了中医调养指导服务。 卫生计生监督协管。大部分单位协管员均能按照巡查要求，认真开展卫生计生监督协管巡查工作，并建立相应的台账，发现问题及时下达整改意见书，并及时填报录入《湖南省基层卫生信息系统》，全区共开展上门监督协管巡查8499家次，发现问题1094条，均当场向经营户和法人下发了整改意见书。 三、项目经费预算及经费使用管理 1.预算管理。2020年我区服务人口72.05万，人均补助65元，应收基本公共卫生服务补助资金4683.25万元。 2.预算执行。2020年我区共收到基本公共卫生服务补助资金4683.25万元，拨付基本公共卫生服务补助项目资金4683.25万元，预算执行率100%。资金主要用于基本公共卫生服务工作，落实重点人群健康管理。 3.财务管理。资金实行专账专户管理，财务管理制度健全，执行情况良好；会计核算真实完整，项目资金支出严格按照预算批复用途执行，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资产管理和政府采购制度健全；定期对资金使用情况进行了检查，严格确保项目质量；财务管理按规定执行，符合有关财务会计管理规定，随着财务制度的不断完善，资金使用率也不断提高。 四、项目绩效评价 通过开展绩效评价工作，及时发现项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范了项目管理、改进了财政支出管理。同时，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。 五、项目绩效评价结论 我区2020年基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高，人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。2020年项目开展，资金在支出使用、资金管理、资金产出效益、各项相关指标都达到了预期目标，项目绩效自评分数为96分。 六、主要做法 （一）政府主导、建立健全绩效考核机制。为保证基本公共卫生服务项目落到实处，我区从政府层面主导公共卫生工作，街道（乡）切实履行属地公共卫生职责，专业部门发挥专业特长，全社会广泛覆盖、共同参与。根据省、市卫健委相关文件的精神，对标《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，与区财政局联合制定了《岳阳楼区基本公共卫生服务项目管理实施方案》、《岳阳楼区基本公共卫生服务项目绩效考核方案》、《岳阳楼区基本公共卫生服务项目绩效考核经费分配方案》，成立了基本公共卫生服务项目绩效考核领导小组等，负责全区基本公共卫生服务的组织管理和项目执行，针对考核及督导中暴露出来的问题，完善了工作机制，科学、合理分配任务，建立“查、改、督”三位一体长期有效的绩效考核及监督机制，实行半月一通报，强化执行力，提高工作效率，提升服务质量。 （二）领导重视、转变公卫服务工作模式。为推进国家基本公共卫生服务，区防指部出台《关于进一步统筹疫情防控和有序恢复居民生活秩序的通知》（岳楼突发公卫防指〔2020〕252号），将疫情防控与国家基本公共卫生服务紧密结合，要求各街道（乡）对辖区内重点人群进行摸底，并协助社区卫生服务中心（乡卫生院）开展基本公共卫生服务工作，各街道（乡）高度重视，主动与社区卫生服务中心对接，基层医疗机构安排专人与网格员一起入户进行摸排，一并进行居民健康建档、慢病随访、家庭医生签约工作。办事处将重点人群的健康管理工作纳入到对网格员的绩效考核，各街道办事处对公共卫生服务工作认识有了很大的转变，公卫工作街道办事处由被动转为主动，由社区卫生服务中心单一开展转为办事处和中心合作开展的模式，对基本公卫工作起到了很大的推进作用。 （三）部门协作、推进慢病管理医防融合。根据国家、省、市卫健委相关文件精神，全区基层医疗机构进行高血压专病门诊建设，落实 24 小时值班、接诊、救治、转诊等制度和流程，配备好相应急诊急救设备、药品，加强医务人员急诊急救知识培训；积极推进高血压医防融合“五个一”做法（一张诊断书、一个适当处方、一批基本降压药物、一项基本咨询和跟踪服务、一条急诊救治绿色通道）。参保居民在协议基础医疗卫生机构就诊时，政策范围内门诊医疗费用不设起付线，支付比例70%，一个结算年度内，门诊医疗费用最高支付限额为400元/人（不含高血压和糖尿病）。高血压和糖尿病患者在医保协议基层医疗卫生机构就诊时，由签约家庭医生开具的符合用药范围规定的降血压、降血糖药品费用，不设起付线，按照70%比例支付，一个年度内，高血压患者每年最高支付限额360元/人，糖尿病患者每年最高支付限额600元/人，通过普通门诊统筹基金支付。 （四）分级诊疗、强化紧密型医共体建设。2020年进一步强化紧密型医共体建设，促进医共体内上级医院对基层医疗机构资源与技术的支持，建立社区卫生服务站、社区医院、区人民医院、市级医院之间的信息互通、分级诊疗、双向转诊模式。鼓励与医共体内上级医院开设联合病房，主动争取市级医院支持，引导上级医院临床医生到社区医院开设名医工作室，努力提供同质化，高水平服务。区人民医院充分发挥龙头作用，整合医疗资源，围绕临床端和服务端“两端”发力，医院社区联动，推动优质医疗资源下沉，提供技术支撑，提升区域服务能力能级，着力打造“多点执业”服务平台，实现互连互通互认。全面推行梯度分级诊疗制度，岳阳市口腔医院与王家河中心口腔联合体已经运行，成立1+16的影像诊断中心医联体模式，同时各社区卫生服务中心与遴选优质个体诊所确定为40家“一公里医疗服务定点机构”形成整体，区域内一公里医疗服务圈已经初具规模。 （五）加强培训、提升基层医务人员服务能力。为进一步提高基层医务人员的服务能力和服务质量，积极开展“三基三严”岗位练兵活动，全区基层医疗机构共456人完成了湖南省基层卫生人员服务能力在线考试管理平台理论学习，各单位均按照要求开展了岗位练兵技能训练；298名基层医疗卫生机构医务人员在糖衣帮APP系统学习了糖尿病管理知识技能，完成了指南培训课程并参加认证考试；7名骨干乡村医生、3名临床医生、1名骨干全科医生完成了2020年基层卫生人才能力提升培训项目线上学习，通过线上线下培训，促进基层卫生人员基本理论、知识和技能更新，提高疾病早期识别、常见病诊治、慢性病健康管理，药物合理应用，辅助检查判读的能力，持续改善基层医疗卫生服务质量。 七、存在的问题和困难 1.岳阳楼区位于中心城区，流动人口流动频繁，健康管理工作连续性难以保障。近年因棚改拆迁部分老百姓搬迁至其他区，但户籍未迁至居住地，仍留在楼区，导致部分空挂户无法为其提供基本公共卫生服务。 2.社区卫生服务站与中心之间的配合度不够，服务站主要发展医疗，对公卫工作不够重视，核定任务完不成，对公共卫生服务认知度不高，重视程度也不够。 3.诊疗服务能力有待提高。社区卫生服务中心及服务站普遍存在专业技术人员短缺问题，不利于医疗技术开展。人才队伍的缺乏，无法切实有效的为居民提供安全、便捷、有效的医疗卫生服务，造成居民对社区卫生服务中心（乡卫生院）提供的基本医疗服务水平有质疑，甚至抵触，阻碍公卫工作的开展。 4.项目宣传不够，政策未深入社区（村）居民心中。造成社区（村）居民对社区卫生服务存在误区，对工作人员的信任度有待提高，造成上门入户和随访工作存在一定困难。 2020年岳阳楼区国家基本药物制度补助项目 绩效自评报告 为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《湖南省卫生健康委关于开展2020年度国家基本药物制度补助项目绩效评价工作的通知》的要求，我区对2020年国家基本药物制度补助项目专项资金开展绩效评价，进行了自评，现将自评情况报告如下： 一、项目基本情况 (一)项目概况 根据国家、湖南省《关于完善国家基本药物制度的实施意见》、《财政部、国家卫生计生委关于印发基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法的通知》及《湖南省财政厅、湖南省卫生计生委关于转发基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法的通知》等文件要求，我区共有基层公立医疗卫生机构19家、实行了基本医疗服务的村卫生室13家使用的基本药物全部通过湖南省药品集中采购平台进行采购（村卫生室的基本药物由乡镇卫生院代购），采购的基本药物全部实行零差率销售。基本药物补助资金我区由省财政局下拨到市财政局，再由市财政局拨付到区财政局，区财政局拨付到区卫健局。 （二)项目绩效目标情况 从2020年1月至12月全区3家二级医院在省平台采购药品 11921074.09元，其中基本药物 5054904.00元，基药占比为42.40%，16家基层医疗卫生机构在省平台采购药品 12702510.63元，其中基本药物 9840455.14元，基药占比为 77.47 %，国家基本药物制度实行了全覆盖，全部达到省规定目标，切实维护了国家基本药物首选和主导地位。 二、项目实施及管理情况 根据《岳阳市全面实施基本药物制度工作方案》的要求，楼区卫健局基药股采取年初工作督查、年中随机抽查、年底目标考核的措施督促各基层医疗卫生服务机构工作的落实，针对发现的问题进行通报或会议讲评来推动工作的开展。 三、项目绩效自评开展情况 1.项目资金到位。2020年度基本药物专项补助资金财政拨付中央和省专项资金379.66万元（其中村卫生室补助61.26万元），本级财政配套经费 156万元，总计金额535.66万元，财政将上述专项资金全部下拨到基层医疗卫生机构项目实施单位。 2.项目资金使用。区人民医院 31万元；口腔医院 5 万元；16家社区卫生服务中心 438.4万元；13家村卫生室 61.26万元。 3.项目资金管理。（1）楼区卫健局严格目标、任务、指标，上半年预拨部分资金，年终按实施方案和考核结果拨付项目经费到各基层医疗卫生服务机构；（2）实施该项目的各基层医疗卫生服务机构财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。 四、项目绩效自评结论 通过国家基本药物制度的实施，有效的推动了岳阳楼区基层医疗卫生机构药品供应保障体系建设，保障了基层医疗卫生机构的正常运转，改变了“以药养医”的状况，使药品价格得到合理有效控制，保证广大群众用药安全，降低城乡居民基本用药负担。通过对照目标分析评价指标进行分析，已按要求完成了年度总目标和绩效指标。 五、绩效目标实现情况分析 项目资金情况分析。2020年我区实行基本药物制度补助资金535.66万元，其中中央安排补助经费231.67万元，省级安排补助经费147.99万元，区本级156万，基层医疗机构职工的工资得到了保障，乡村医生的补助也及时足额下发，资金到位率100%。 六、绩效目标完成情况：已完成。 七、绩效自评工作的经验、问题和建议：1、为促进基层医疗卫生机构的发展，建议加大上级财政补助力度；2制定科学完善的考核机制，加强项目资金管理，提高资金使用效率。

附件4-2

项目支出绩效评价评分表

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | - 构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 96 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。