附件4-1

岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称：       疫情防控经费

项目单位：     岳阳楼区卫健局（指挥部 ）

主管部门：      岳阳楼区人民政府

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2021  年6 月28 日

岳阳楼区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 吴德胜 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 0730-8866813 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳楼区卫健局 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414000 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2020年 1 月起至2020 年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 6480.16 |  |  | 实际到位资金 （万元） | 6480.16 |  | 实际支出 （万元） |  |  | 6480.16 | 结余 （万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  | 4173.57 |  |  | 其中：中央财政 | 4173.57 |  | 其中：中央财政 |  |  | 4173.57 | 其中：中央财政 | 0 |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |
| 区财政 |  | 2306.59 |  |  | 区财政 | 2306.59 |  | 区财政 |  |  | 2306.59 | 区财政 | 0 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 中央疫情防控经费 |  |  |  | 83.2万 |  | 2020年2月1号 |  |  |  |  | 拨付疾控中心 |  |  |
| 中央疫情防控经费 |  |  |  | 1110.04万 |  | 2020年9月8号 |  |  |  |  | 拨付疾控中心 |  |  |
| 2020年公卫体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助 |  |  |  | 268万 |  | 2020年10月1号、2号，11月8号、12月38号 |  |  |  |  | 拨付疾控中心224万，三眼桥中心11万，五里牌、郭镇、城陵矶各6万，站前路、奇家岭、东茅岭各5万 |  |  |
| 人民医院重大疫情防控救治体系建设 |  |  |  | 549.5万 |  | 2020年9月3、4、7号，11月14、15号，12月14号 |  |  |  |  | 拨付人民医院 |  |  |
| 疫情防控中央直达资金 |  |  |  | 1850.5万 |  | 疾控中心7月19号，9月14号，10月14、15号 |  |  |  |  | 财政直拨疾控中心 |  |  |
| 疫情防控一线人员补助 |  |  |  | 347.45万 |  | 2020年2月3号，3月9号，9月5号，12月1号 |  |  |  |  | 疫情防控一线人员 |  |  |
| 区级防控经费 |  |  |  | 2271.47万 |  | 2020年2月2、 4号，12月5、7、9号 |  |  |  |  | 拨16家社区防控物资155万，人民医院45万，妇保院140万，卫健局机关10万，疾控1921.47万 |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 6480.16万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 坚决打赢疫情防控指挥战，做到“患者零死亡、医务人员零感染、管控零失控”的既定目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基本完成 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 保障防控物资供应 |  |  | 100% |  | 及时保障各防控点防控物资到位，完成率100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 加大防控救治体系建设 |  |  | 100% |  | 完成了疾控中心、区人民医院、妇保院核酸实验室改造及设备添置。 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 防控救治体系建设达标 |  |  | 100% |  | 主体工程已完工 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 采购正规的防控物资 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 防控救治项目如期完工 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 及时提供防控物资保障 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 中央防控经费4173.57万元 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 区级财政投入2306.59万元 |  |  | 100% |  | 全部投入各相关单位，并合理使用 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  | 服务功能服务率 |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 打赢疫情防控战 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 改变就医环境 |  |  | 有效完善 |  | 有效完善 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 提高城市环保水平 |  |  | 有效提高 |  | 有效提高 |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 收益群体满意度 |  |  | ≥95% |  | ≥95% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 吴德胜 |  |  | 楼区卫健局副局长 |  |  |  | 岳阳楼区卫健局 |  |  |  | 吴德胜 |  |  |
| 殷建湘 |  |  | 楼区疾控中心主任 |  |  |  | 岳阳楼区疾控中心 |  |  |  | 殷建湘 |  |  |
| 罗勇 |  |  | 信息中心主任 |  |  |  | 信息中心 |  |  |  | 罗勇 |  |  |
| 钟岳君 |  |  | 楼区卫健局计财股股长 |  |  |  | 岳阳楼区卫健局 |  |  |  | 钟岳君 |  |  |
| 评价组组长（签字）： 自评等级优秀 2021 年6月28 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 自评情况属实 项目单位负责人（签章）： 2021年6月28 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：许夕霞                 联系电话：0730-8866813

五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 自新冠肺炎疫情发生来，在中央、省、市的统一部署下，岳阳楼区按照“指令清晰、系统有序、条块畅达、执行有力”的指挥体系要求，在疫情防控阻击战、常态化、应急状态三个阶段中，与时俱进、科学防治、分类指导，严格落实“八字诀”工作要求，各项工作有力有序有效推进，实现了“患者零死亡、医务人员零感染、管控零失控”的既定目标。截至目前，全区累计报告确诊病例62例，治愈出院62例。严格落实“四类人员”集中管理，累计管控密切接触者1415人、涉鄂人员1.8万人，境外来岳人员898人、中高风险地区来（返）岳人员1326人，其中：集中隔离2268人次，居家隔离近2万人次。加强重点场所外环境、重点人群、冷链（进口）食品、农贸市场产品的日常监测，累计实施核酸检测5.6万份。时至2021年1月18日，我区已连续345天未出现输入性病例，341天未出现集中管控人员之外的确诊病例，连续333天无疑似病例、331天无新增确诊病例。同时，区财政也加大了疫情防控经费投入，截止2020年12月31日，区防控指挥部收到上级及区级财政投入经费6480.16万元。 （二）项目资金使用及管理情况 我局在专项资金管理和使用中，严格按照项目规定的范围、标准和程序支出，没有擅自扩大专项资金支出范围，虚列、转移、挤占挪用、滞留专项资金等违规情况，确保了资金专款专用。项目资金管理制度较健全，实行专户管理，专账核算、专人负责；操作流程规范，资金拨付及时到位，到位及时率100%。为加强资金监管，设立绩效评价机构，定期对项目实施情况进行绩效评价，提高了资金的使用效益。 （三）项目组织实施情况 为抓好绩效评价工作，成立了项目绩效评价小组。疫情防控项目绩效评价小组由吴德胜任组长，殷建湘、罗勇、钟岳君等为成员。领导小组及牵头部门负责项目绩效评价的组织实施。 （四）综合评价情况及评价结论 根据考核评分细则，自评组认为，卫健局2020年疫情防控项目资金支出资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。 综合考评得分97分，等级为“优”，具体评分见附件4-2。 （五）项目主要绩效情况分析 现将岳阳楼区2020年度新冠疫情防控工作总结如下： 一、战时状态严应对 （一）坚持关口前移，全面系统摸排。按照“外防输入、内防扩散”的总体要求，积极主动作为，推进关口前移，全面开展地毯式、动态化摸排。以社区网格为单元，通过“人工排查+大数据核查”，累计核查比对大数据信息62499条，核定网格居住地有效信息10845条，筛查非楼区居住地信息51654条，锁定湖北流入人员7991人，其中从武汉流入人员4466人。以确诊病例、疑似病例、阳性无症状感染者为圆点，将流调排查范围延伸覆盖到密切接触者、间接接触者三级。累计摸排密切接触者1064人、间接接触者3612人。以小区、医院发热门诊、药店、车站为关键，组建成立发热人员摸排工作组，安排干部驻点轮班值守，追踪到发热人员1528人，均第一时间进行CT检查、核酸检测。以确诊病例、疑似病例的密切接触者及家人为主体，全面实施早期核酸检测，累计检测筛查2476人，及早发现阳性病例15人，最大限度实现了快排查、快检测、快确诊。针对复产复工带来的返程返城高峰，及时调整人员力量，安排干部在火车站、高铁站、机场设点值守，现场发现湖北籍或有湖北暴露史的人员903人，掌握了疫情防控工作主动权。 （二）坚持多管齐下，实施有效隔离。严格实行最到位的隔离，把最危险的人放到最安全的地方。对确诊病例、疑似病例，及时集中到市级指定医院进行隔离诊疗、留院观察。对确诊病131例、疑似病例的密切接触者，成立密切接触人员集中管控工作组，专门负责统筹调度密切接触者集中隔离工作。在市委党校、岳阳楼区人民医院、汉庭宾馆（已撤）设立三个集中隔离点，安排单独隔离房间378个，抽调300多名区直单位干部、公安干警、医护人员，成立两个集中隔离现场工作组，明确3名区级领导一线指挥、现场调度。目前，隔离点累计隔离密切接触者368人，其中解除集中隔离350人，现集中隔离18人。对有湖北（武汉）暴露史的居民，组建成立居家隔离人员管控工作组，全面实行“一人一户一专班”管控，确保居家不离家、管控不失控。累计居家隔离观察13182人，其中解除居家隔离11934人，现居家隔离1248人。 （三）坚持力量下沉，严格面上阻断。突出居民小区管控，以乡街为责任主体，以社区为战斗单元，以小区为责任片区，将市直机关下派的102名干部、区直部门单位紧急抽调的1600多名干部，打桩定位到1200多个小区值班值守。严格按照小区管控“四项”要求、“十条”标准，落实人员进出测温登记，劝导居民聚集串门行为，最大限度确保了小区人员“外部不流动、内部不互动”，有效防止了疫情在社区扩散蔓延。突出公共区域管控，成立市场和中央、省、市属企事业单位小区管控工作组，整合市区相关执法部门力量，以“点”控面、分“片”包干，对辖区活禽摊位、个体诊所、网吧、茶楼、麻将馆等场所关停情况进行严格执法，对驻区中央和省、市属企事业单位小区管控，以及大型营业超市进出人员体温检测、定期消毒工作进行严格督查，先后督导整改问题126个。全区4万多名计生协会会员勇于担当、挺身而出，全部参与一线疫情防控，充分展示了计生协会群团组织的优势和力量。 （四）坚持主动发声，加大宣传引导。利用报刊、微信、短信、网络、电视、广播等形式，全覆盖、高频次、多角度开展疫情防控要求和健康知识宣传教育，做到了深入人心、家喻户晓。公开发布楼区疫情防控、市场供应信息，发送疫情提示短信384万条、《手机报疫情专刊》28期，及时回应社会关切，有效避免了社会恐慌，切实维护了大局稳定。广泛利用电视、报纸、网络等平台，宣传推介一线疫情防控的经验做法、典型事迹。截至目前，中央电视台、人民网、新华网、《湖南日报》《岳阳日报》等市级以上主流媒体，先后830余次报道推介岳阳楼区干群抗击疫情做法事迹，全面展现了全区上下团结一心、同舟共济的精神风貌。密切关注网络舆情动态，严格信息发布审查程序、纪律要求，全区未发生一起负面网络舆情事件。 （五）坚持从严要求，强化督查问责。从区纪委监委、区委组织部抽调精干力量，成立专项督查组，派驻16个街道（乡），以发现问题为导向、解决问题为目的，对重点区域、重点行业、重点楼栋、重点对象进行精准督查。区纪委监委专门设立24小时举报电话，向社会公开电话号码，全天候接受群众监督举报。对在市区两级督查中发现不敢担当、作风飘浮、落实不力的干部，从严从快追责问责。战时期间，区级层面共下发督查通报23期，督促整改突出问题58个；全区共问责处理干部56人，其中立案调查4人（免职1人），诫勉谈话8人，通报批评4人，约谈3人，提醒谈话36人，有效发挥了问责极少数、警示大多数的作用。 （六）坚持双线作战，推动复工复产。强化平战结合，在毫不松懈做好疫情防控工作的同时，有力有序推动企业复工复产。区级层面成立复工复产工作领导小组，分行业、分类别出台复工复产操作方案，并严格要求企业对照复工复产前置条件，进一步压实企业疫情防控主体责任。2月21日，区委组织召开产业企业复工复产座谈会，面对面听取企业意见建议，及时为企业解决员工出行、材料供应、物流保障等实际问题。聚焦重点产业、重点项目、重点工程、重点企业，选派39名科级干部任驻企联络员联系21家规模企业、49家小微企业，按照“一企一策”要求，实行“点对点”防疫指导、“一对一”精准服务。“战时期间”，我区八大行业已开工企业258家，到岗人数21284人，复工率56.5%、到岗率53.7%；主动为外出务工人员开具健康证明5688份。 二、常态化防控一盘棋 （一）压实四方责任，联防联控机制全面形成 1.完善组织机构。按照常态化疫情防控工作要求，成立了联防联控机制领导小组，由区委书记任担任第一组长，区长任组长，常务副区长为常务副组长。设立了常态化疫情防控前线指挥部，常务副区长兼任前线指挥长，下设综合协调、宣传舆情、摸底排查、外事工作等19个工作小组，各小组按照“统一管理、统一指挥、统一行动”的原则，实行集中办公、全天在岗。 2.加强研判指导。区级领导始终坚守岗位、靠前指挥，及时调度、精心研判、周密谋划，研判疫情形势、调度疫情防控100余次，确保了疫情防控工作的有力有序有效推进，作战态势不松懈、不松劲。结合不同阶段的不同情况，区防指先后出台下发指导性文件358个，下达指令1700余条，精心编撰《疫情常态化防控工作手册》（第一、二、三版）《督查指南》（第一、二、三版）《重点传染病疫情防控操作手册》《冷链食品物流新冠疫情防控工作手册》《岳阳楼区新冠病毒核酸检测工作手册》等一系列实操文件，完善了人物同防工作举措，压紧压实了“四方责任”，同时为全区各部门具体落实常态化疫情防控工作奠定了指导依据。 3.全面落实责任。严格落实属地管理、行业监管、企业主体、个人责任，明确责任分工，实行整体联动。严格落实疫情“三级联防联控”工作责任制，全区投入疫情防控资金1.2亿元，投入区、街道（乡）、社区（村）三级干部近5000人，全面推行区级领导包乡街、乡街干部包社区、社区干部包小区、网格员包楼栋、党员群众包楼层，构筑起全区疫情防控联防联控、群防群治的“一盘棋”工作格局。 （二）强化工作措施，全区防控能力明显增强 1.浓厚宣传氛围。通过掌上岳阳楼区、楼区融媒体、手机报、微信群、朋友圈等平台，发布防疫信息631条；张贴发放《疫情防控怎么做》《倡议书》《致居民一封信》《岳阳楼区发热病人规范管理流程图》等防疫海报等宣传资料100多万份；大力推进健康教育和健康促进，发放引导公众科学佩戴口罩、减少人员聚集、加强通风消毒、实行“公筷”行动、提高健康素养，让健康生活习惯常态化，增强了居民健康防护意识，浓厚了宣传氛围。及时宣传推介疫情防控先进事迹、经验做法，在市级以上媒体发布稿件1700余条，编辑发布《岳阳楼区疫情防控简报》130期，向市防指报送信息140余条，岳阳楼区“网格化+防输入”管理模式得到了省委书记杜家毫的充分肯定，工作经验被中央电视台《东方时空》专题报道。新城社区党支部书记、居委会主任唐述被评为全国抗击新冠肺炎疫情先进个人。与移动、联通、电信签订大数据智慧短信服务合同，对漫入我区通讯用户推送短信，告知其向所在社区登记报备。利用掌上楼区、楼区手机报等媒体，进行网上宣传，及时告知居民国际国内疫情形势，认真指导督促辖区集贸市场、商场超市利用电子显示屏，持续发布疫情防控宣传标语、视频，在公共场所显眼处张贴疫情防控海报，大力营造全民防疫氛围。 2.加强学校防控。分别下发了统筹做好2020年春季、秋季开学和新冠肺炎疫情防控工作有关通知，落实学校开学前、教学中的预防管控措施。辖区内290所学校（高等院校5所，市直中小学26所、市直幼教3所，区直中小学51所、区直幼教205所）因时因地因校细化防控方案，做好教室、食堂、宿舍、实验室等重点场所卫生管理，各项疫情防控措施精准落实到位。先后举办了高校新冠肺炎疫情防控知识和技能培训班，对5所高校60余名疫情防控工作人员进行了专题培训；从区疾控中心抽调15名核心技术骨干成立了指导专家组，进行了3轮次开学前准备及开学后管理技术指导，提出整改意见90多条，确保各项疫情防控措施精准落实到位；巡回督查组每周对辖区内290所学校开展巡查，对发现的问题及时指出，并限期整改到位。 3.做好结合文章。树立“互联大数据、打造大健康、助力大城市”发展理念，将健康融入所有政策、将政策贯穿所有工作、将工作惠及城乡居民，补短板、强基础，统筹开展疫情防控和人居环境整治、污染防治攻坚战、职业病防治、爱国卫生运动等工作，大力开展“清洁家园”“洞庭清波”“夏季攻势”“除四害”等专项行动，认真落实中央环保督查组反馈问题和长江经济带环境污染问题整改，有效整治望岳路、奇家岭黑臭水体，全面清除房前屋后陈年垃圾，努力构建“大健康”工作格局。加强基层基础建设，启动枫桥湖、洛王街道社区卫生服务中心建设，尽力满足人民群众日益增长的健康需求。 （三）科学监测预警，疫情传播途径严格管控。下发《关于加强新冠肺炎常态化监测预警工作的通知》（岳楼突发公卫防指〔2020〕316号）等文件，加强重点领域、重点人群、重点时段、重点场所、重点环节的日常监测预警工作。 1.抓实人物同防。做好确诊病例的健康检查、追踪管理。加强重点人群的信息登记、摸排和日常健康监测工作，坚持做好入境人员和中高风险来（返）岳人员闭环管理，对省、市推送的重点人员信息，一律通过电话进行排查，严格按规定做好集中隔离医学观察、居家隔离健康监测和核酸检测工作，所有重点人员均落实“四个一律”要求，无一人脱管、漏管。下发《关于加强新冠肺炎常态化监测预警工作的通知》文件，加强医疗卫生机构、重点场所人群、冷链食品、农集贸（海鲜)市场和肉类加工场所，病原学溯源、社会等方面的日常监测工作，自2020年6月15日以来，组织对辖区内医疗机构、农贸市场、冷链冷冻食品经营场所等重点场所外环境开展抽样和核酸检测，累计采样7716份；组织对医学观察和健康监测人员、医护人员和冷链、物流从业人员、住院患者及陪护人员、发热病人等重点人群开展抽样和核酸检测，累计采样3.2万余份；组织对农贸市场肉类、水产品等重点物品开展抽样和核酸检测，累计采样5017份。所有检测结果均为阴性。 2.坚持多病共防。重点关注易感人群，下发关于统筹做好疫情防控期间健康扶贫、职业卫生、免疫规划、疫苗查漏补种等相关指导文件，进一步加强0-6岁儿童、老年人等登记造册和健康管理工作，接种、补种0-6岁儿童其它传染病疫苗2万多人次，开展65岁以上老人健康体检16786人次，为1817名健康扶贫对象发放了实体健康卡。积极应对疫情带来的心理应激反应，成立心理健康疏导专业队伍，开通24小时心理援助热线，为3000多名居民群众和一线医务人员开展了心理危机干预。坚持做好多病共防,对全区各级各类学校学生开展结核病筛查16755人次，流感疫苗接种60615人次。 3.做好院感防控。针对疫情零星散发、局部暴发等形势，加强疫情防控“闭环管理”，先后下发了《岳阳楼区秋冬季新冠肺炎疫情防控工作方案》《关于落实冬春季新冠肺炎疫情防控有关事项的通知》，对发热病人闭环管理工作的摸排流程、转诊流程、检测流程及退热药品销售进行了进一步明确。严格做好全区各医疗机构、小诊所的监管，严格落实预检分诊制度，做到测量体温、亮健康码、登记等工作，各药店实行退烧、止咳类药物购买者实名登记。加强医疗机构内部管理和物资储备，抓好患者及陪护探视管理。严格做好发热病人闭环管理，加强属地、行业、单位、社会面摸排，全面掌握辖区内发热病人信息，及时引导发热病人到定点发热门诊就诊，对所有发热病人一律进行核酸检测和留观。目前，已给辖区内各医疗机构印发预检分检登记本2000份、《岳阳楼区医疗机构疫情联防联控流程图》1000份。 （四）防范疫情风险，应急实战能力不断提升 1.备足隔离场所。根据不同时期的实际需要，按照“三区两通道”要求，先后在市委党校、区人民医院、汉庭宾馆、富尔酒店、铂臣酒店、洞庭华雅、新陶园等设立集中隔离点，当前正在启用的为两家，其中：汇佳宾馆为中高风险地区来（返）岳人员集中隔离点，金海大酒店为境外来（返）岳人员集中隔离点，共有房间130间。同时，按要求选定了两家紧急情况备用酒店，备用房间150间，具备随时启用条件。投入300万元对区人民医院进行改造，确定为我区医学观察隔离场所，增设专用电梯1台，共有12间隔离病房，24个铺位，配有8名专业医护人员，隔离病房已于2020年7月11日投入使用。 2.保障人员力量。在区级层面组建了1支区级专家队、32支区级核酸检测采样组、8支核酸检测组、6支流行病学调查指导小组和5支消杀技术指导小组。同时，为防范可能应对的疫情防控风险，制定了《全员新冠病毒核酸检测工作手册》，在辖区内设置292个临时采样点，按照每1万人配备35名核酸采样人员标准，已储备全员核酸检测采样人员2000人，其中：已培训814人，另有市一人民医院等市级医院支援1200人（已经对接落实到位），全部实行打桩定位。 3.加强培训演练。为提高疫情防控能力，确保“来之能战、战之能胜”，区防指组织核酸采样、流行病学调查人员等业务培训，培训核酸采样人员814人，培训乡（街）、公安、医护等流行病学调查人员100余名。同时开展新冠肺炎疫情防控、全员核酸检测等一系列应急演练活动，达到了检验预案、健全机制、锻炼队伍的预期效果，得到了市卫健委领导的充分肯定。 4.提升检测能力。投入资金900多万元，完成区疾控中心、区人民医院、区妇保院PCR实验室建设，三家区属医院单管日核酸检测能力达7200人/日；与3家第三方检测机构签订了合作合同，第三方检测机构单管日核酸检测能力达15500人/日。全区单管日核酸检测能力可达22700人/日，如采用稀释混样检测技术1:10，日核酸检测份额可超过22万份。全区共有居民54万人，不到3天时间可完成全员核酸检测。 5.足额储备物资。坚持了常态化精准防控和局部应急处置有机结合，做到防疫物资、人员、场所、设施设备、能力“五个到位”。本着“宁可浪费、不可无备”的原则，完善应急物资储备预案，编制了卫生应急物资储备目录，实行防疫物资、设备静态筹备和动态筹备相结合，及时补齐消耗、备齐库存，采购防护服、口罩等70余万件，与防疫物资生产企业对接，签订了储备合同，确保应急物资及时供应到位，全员核酸检测所需的帐篷、红外线测温仪、检测试剂、采集管等全部采购到位，区内防疫物资能满足30天满负荷运转要求，区内各单位均储备了口罩、消毒液、洗手液等防护物资。 6、加速疫苗接种。稳妥实施重点人群疫苗接种，成立以2名区级领导为组长的疫苗接种工作组，下设综合协调、技术保障、医疗救治、采购供应、现场工作和舆情监测等7个工作组；摸排医疗卫生人员、政府一线工作人员、社区工作者及冷链、物流、物业、养老、环卫、殡葬等相关工作人员2.5万名，全区所有接种人员，实行打桩定位，做到了定人、定岗、定时段；精选市妇幼保健院、区人民医院、区妇幼保健院等8家定点疫苗接种单位，培训245名接种点医护人员，均通过技术考核，落实持证上岗工作要求。截至目前，我区已接种重点人群12282人，未发生一起严重不良反应。 （五）严厉督查督办，防范疫情防控风险漏洞。 成立纪委监委专项督查组，采取“四不两直”的方式，聚焦“五督”“四查”，及时发现问题、找准问题，督促问题解决。专门设立24小时举报电话和举报邮箱，主动接受群众六个违纪违法方面的监督。对在市区两级督查中发现的不敢担当、作风飘浮、落实不力的干部，从严从快问责。截至目前，全区共问责处理干部43人，其中立案调查4人（免职1人），诫勉谈话7人，通报批评2人，约谈2人，提醒谈话23人，现场批评4人，责令检查1人，有效发挥了问责极少数、警示大多数的作用。成立巡回督导组，先后制定了常态化防控督查指南（第一、二、三版），对密切接触者、境外及中高风险来岳人员等集中隔离与居家隔离情况、农集贸市场、物业小区、行政单位管控和街道（乡）、复学复课、复工复产、医疗机构、火车客运站、公共场所等常态化疫情防控责任落实情况开展全面自查自纠，盯紧盯牢常态化疫情防控中出现的短板问题，强调自我加压、立行立改，编发督查通报80余期，做到点上整改、面上通报、重点回访，确保各项防控措施真正落到实处，整改各类问题300多个，及时堵住防控漏洞。 三、应急状态防控工作计划 深刻认识国际国内严峻疫情形势，在思想上加强认识、在精力上统筹兼顾、在措施上突出重点，把疫情防控贯穿于每项工作的各环节、各领域。下阶段，我区将以提升“二十项”防控能力为着力点，坚决巩固来之不易的防控成果： 1.提升组织动员能力。加强通信保障能力建设，建立全区的智能视频会议系统，确保疫情发生时视频会议开到街道（乡）、社区（村）。 2.提升网格管理能力。进一步优化细化全区网格设施，建立辖区详细网格图，明确监管责任人、网格员及联系电话。 3.提升交通管控能力。对进入我区交通要道、人员进出通道进行摸排统计，提前做好防控准备。 4.提升市场监管能力。落实属地管控、行业管控责任，加大对冷链物流、冷鲜食品、快递物流、餐饮、文化娱乐、商场超市、农贸市场及其外环境、进口物品的监督与日常消杀、核酸检测力度，防止带疫进区、带疫经营。 5.提升核酸检测能力。足额储备全员核酸检测采样人员，全面培训核酸检测队伍，备足配齐全员核酸检测物资，提高核酸采样、检测效率和质量，确保核酸检测全面覆盖、快速推进。 6.提升疫情监测能力。发挥药店、诊所、医疗机构哨点作用，坚持人物同防，加强冷链、物流、进口物品、餐饮等重点行业的外环境检测和发热病人闭环管理，落实抓好高风险岗位人员每周核酸检测、中风险岗位人员每月核酸检测工作。切实加强春节返乡人员管理，建立区级领导包街道（乡）、街道（乡）领导包社区（村）、社区（村）干部包网格责任制度，落实返乡人员的健康监测工作。 7.提升流行性病学调查能力。加强流调队员培训，进一步充实流调队伍力量。 8.提升集中隔离能力。加强区级集中隔离场所整改，严格执行集中隔离制度，安排专人值守。 9.提升集中救治能力。拟定方舱医院建设应急预案，做好将区人民医院、区妇幼保健院作为救治医院的准备。 10.提升基本生活和城市保障能力。确保水、电、气、通信、蔬菜、食品市场供应到位，做好城市环卫、垃圾清运、医疗废弃物处理。 11.提升防疫物资的储备能力，提升储备效能，动态补充各类防护物资。 12.提升院感防控能力。加强全区各医疗机构、小诊所的管理，严格落实预检分诊制度；加强医疗机构内部管理和物资储备，抓好患者及陪护探视管理。 13.提升公共场所监管能力。加强辖区内所有商场、超市、集贸市场、娱乐场所等公共场所的监管。 14.提升特种场所监管能力。加强监所、收治中心、养老院、幼儿园等特殊场所的自我防护和监管能力。 15.提升市民的自我防护能力。督促广大人民群众自觉养成“戴口罩、勤洗手、常通风、1米线”的防护习惯，督促全区人民落实非必要不出行、非必要不聚集的工作要求。运用大数据智慧短信，与移动、电信、联通三大通讯商签订协议，针对外地漫入我区用户推送短信，告知其到街道、社区登记报备。 16.提升“三站一场”监管能力。确保“三站一场”应急队伍、硬件、设备、物资、后勤保障到位。 17.提升农村地区和城中村的防控能力。加大移风易俗工作力度，50人以上聚集活动必须备案，倡导“喜事缓办、丧事简办、宴请不办”。 18.提升居民的免疫能力。巩固拓展疫苗接种成果，进一步加快接种进度。 19.提升重点人员、重点物品、重点行业、重点场所、重点环节的监管能力。 20.提升应急实战能力。做好核酸检测演练，进一步提高采样的速度和效率，各街道（乡）均建立一支消杀队伍、一支流调队伍、一支核酸检测队伍。 总之，我区将认真贯彻市委、市政府决策部署，积极落实各项疫情防控措施，坚持底线思维和风险意识，坚决克服麻痹思想和松劲心理，精准精细做好疫情防控各项工作，彰显中心城区的担当，坚决打赢疫情防控阻击战、持久战。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 （七）附件

附件4-2

项目支出绩效评价评分表

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | - 构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 97 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。