附件3-1

岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称：   青少年违法犯罪教育经费

项目单位：   岳阳楼区委政法委

主管部门：   岳阳楼区委政法委

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2021年5 月19 日

岳阳楼区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 冯婧 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 3051101 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳楼区委政法委 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414000 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2021年 1 月起至 2021年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 50 |  | 实际到位资金 （万元） | 50 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  | 50 | 结余 （万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |
| 区财政 |  | 50 |  | 区财政 | 50 |  |  | 区财政 |  |  | 50 | 区财政 | 0 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 违法青少年教育 |  |  |  | 30万 |  | 2021.8.3号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 违法青少年教育 |  |  |  | 20万 |  | 2021.12.1号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 50万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 教育矫治严重不良行为未成年人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 应收尽收 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 教育矫治严重不良行为未成年人 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 一年 |  |  |  |  | 一年 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 50万 |  |  |  |  | 50万 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  | 不产生 |  |  |  |  | 不产生 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 减少青少年违法犯罪 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 不产生 |  |  |  |  | 不产生 |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 冯婧 |  |  | 副书记 |  |  |  | 政法委 |  |  |  |  |  |  |
| 姜彦波 |  |  | 社会治理督导室主任 |  |  |  | 政法委 |  |  |  |  |  |  |
| 黄光明 |  |  | 大队长 |  |  |  | 岳阳楼公安分局 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：  姜彦波                        联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） 一、项目基本情况 专门教育是国家教育体系的重要组成部分，专门教育是教育矫治有严重不良未成年人教育场所，是预防和减少青少年违法犯罪的现实要求，是促进青少年健康成长的有力保障，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强专门学校建设和专门教育工作的意见》（厅字〔2019〕20号）文件，统筹推进专门教育事业发展，依法加强专门学校管理，切实提高对有严重不良行为未成年人的教育矫正水平。 2020年6月28日，市政府召开关于专门教育工作和专门学校建设有关问题的专门会议，并形成会议纪要。会议要求，市委政法委将各县市区未成年人教育保护工作开展情况、教育转化效果、与专门学校（春蕾学校）共建联防共治体系落实情况纳入年度综治工作考评和教育工作考评范畴，县市区采取购买专门教育服务的方式，将有严重不良行为的未成年人送往春蕾学校进行教育转化，并将补助经费列入县市区年度财政预算。 二、项目资金的使用及管理情况 由于我区没有开办专门学校，我区采取购买专门教育服务的方式与春雷学校合作办学，教育矫治严重不良未成年人。 三、项目的组织实施情况 从2020年10月开始，经区教育局、岳阳楼公安分局刑侦大队审查，将辖区内发现存在严重不良行为的未成年人送往春蕾学校转化教育。 四、综合评价情况及评价结论 对严重不良行为未成年人进行矫治教育，预防和减少青少年违法犯罪。综合评价为优秀。 五、项目主要绩效情况分析 专门教育是对有严重不良行为未成年人进行教育和矫治的重要保护处分措施。 六、主要经验及做法，存在的问题 进一步畅通严重不良行为未成年人进入专门学校接受教育矫治的渠道。

附件3-2

项目支出绩效评价评分表

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 3 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 6 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 96 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。