附件2-1

岳阳楼区20 21 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：             岳阳楼区残疾人联合会

预 算 编 码：             202001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022  年  5 月 7  日

岳阳楼区财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 易安 |  |  |  |  |  | 联络电话 | 13786019449 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员编制 |  | 27 |  |  |  |  |  | 实有人数 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职能职责概述 |  | 残联主要职责是代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府委托的部份行政职能、发展和管理残疾人事业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要 工作内容 |  | 任务1：持续开展残疾人行业扶贫工作 任务2：精准实施残疾人康复救助和托养服务 任务3：大力扶持残疾人就业创业 任务4：坚持抓好残疾人信访维权和残疾人家庭无障碍设施改造工作 任务5: 做好残疾预防综合试验区试点工作及残疾人信息数据动态更新工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  | 1、民生实事卓有成效。今年，区残联承办了两件省政府重点民生实事项目，分别是困难残疾人家庭无障碍改造和残疾儿童康复救助。为把民生实事办好做实落地，区残联党组高度重视，提早谋划，制定方案，成立了工作专班，由一把手担任组长，分管副职任副组长，相关股室负责人为成员，采取分解任务、压实责任、定期督查等措施，有力保障实事任务高质量完成。 一是残疾儿童康复救助应救尽救。今年我区儿童康复救助任务是为150名有康复需求的听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童提供人均不低于8个月的机构康复服务训练。目前我区共救助“0-6岁”残疾儿童270名（其中脑瘫40名、智障55名、孤独症159名、听障16名），机构康复训练1989人.月，完成任务的166%；救助“7-17岁”残疾儿童58名（脑瘫2名、智障11名、孤独症39名、听障6名）。且所有机构参加社会适应活动达到2次以上，家长对训练的满意度达到了90%以上。家长/亲友培训率达到100%。 二是残疾人家庭无障碍改造高质量完成。今年省残联分配我区无障碍改造任务数为70户。我们以满足残疾人实际需求为出发点，按户均改造经费6500元的标准，一户一策、个性化实施，目前，已全面高质量完成改造，并在省市残联的无障碍改造专项调研中获得一致好评。 2、康复服务精准实施。一是开展贫困精神残疾人救助。今年我们贫困精神残疾人救助任务数是130名，现已为48名重度贫困精神残疾人提供一次性住院医疗救助，住院周期3个月，救助标准4000元/人/年，为85名贫困精神残疾人提供门诊服药救助，服药救助标准1000元/人/年，完成任务102%。二是精准辅具适配。今年为我区有辅具需求的残疾人发放基本辅具720余件；为5名重度肢体残疾人适配电动轮椅，补贴3000元/台；为22名肢体残疾人安装假肢、矫形器共30例；为听障残疾人适配助听器80台，辅助器具的配发解决了部分残疾人出行困难，提高了他们的自理能力和社会适应能力。三是推进残疾人托养服务。今年为450名符合条件的残疾人提供了居家托养（服务时间每人48小时/年，提供社工服务占30%、生活护理照料、康复护理指导占70%），为30名残疾人提供了日间照料（服务时间每人不低于6个月/年主要提供手工制作、文化教育、康复训练、社交训练、自理能力训练、支持性就业服务）。四是社区康复常态化。今年以来我区残疾人社区康复工作站为周边社区残疾人提供康复训练指导、心理指导等服务1500人次，为辖区残疾人提供就近就便，简单易行的康复训练。五是持续开展家庭医生签约服务。积极与卫计部门紧密配合，将残疾人家庭医生签约与精准康复服务有效对接，整合社区卫生机构资源，将康复咨询、指导和转介纳入家庭医生签约服务。今年为全区7918名残疾人提供了家庭医生签约服务，对残疾儿童、重度残疾人、精神残疾人、一户多残家庭残疾人及建档立卡贫困残疾人实施家庭医生签约全覆盖。六是继续推进残疾预防。实施重点干预项目，今年为3986名孕产妇开展高风险筛查，接受诊断孕产妇429名；为35721名0-6岁儿童开展预警征筛查，接受诊断儿童167人，项目实施有效控制了出生缺陷和发育障碍。另外，要求社区康复指导员在提供康复服务的同时，调查掌握辖区残疾人的康复需求信息，并开展残疾预防及康复知识宣传。 3、教就工作扎实有效。我们积极与医保局、人社局对接，坚决落实“两保”代缴政策，共代缴医保240万元、社保 40万元。为17名高中生和22名大学生残疾人家庭子女或残疾人学生申请助学补贴；积极配合民政局做好残疾人“两项补贴”申报工作，按月整理申报人员信息，确保“两项补贴”享受人员应报尽报，不漏一人；制定《第十一届省残运会运动员选拔集训工作实施方案》，通过宣传摸底，积极向市残联推荐54名残疾人运动员苗子，录取 11 名，并输送残疾人罗梦湘、刘梓逸赴省参加盲人柔道和射击项目集训。在省、市残联网站以及楼区融媒等媒体平台，宣传报道我区落实相关惠残政策情况40余篇。 4、就业帮扶有序推进。今年完成残保金征收入库约1200万元；配合保障了7713名贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的按时发放；为44人提供残疾人职业技能培训，推荐4人参加市残联电商培训、1人参加手机维修培训，3人参加盲人按摩培训；帮助1家符合盲人按摩进社区的按摩门店申报行业扶持补贴1.5万元；组织2名残疾人全省残疾人职业技能竞赛，在计算机安全技术项目中获省内优胜奖，团体积分第二名。 5、维权工作稳中求进。一是积极做好第三代残疾人证前期准备工作。采购10余万元第三代证换发设备；二是完成了412名贫困肢体残疾人享受机动轮椅车燃油补贴的申报工作；三是接待来信、来访、“12345”热线工单电话100多人次，未发生一起越级上访、进京上访等问题；四是解决困难残疾人临时救助共计22 万元，盲人节为200多名困难盲人发放3万余元生活物资。五是认真做好平安创建工作。多次召开相关会议，广泛进行宣传，使全体工作人员和广大残疾人了解平安创建内容，自觉参与平安创建。在综治民调方面，干部职工按照区政法委的要求，做好了亲友联络与相关的解释工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 收入合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财 政拨款 |  | 政府基金拨款 |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  | 其他 收入 |  |  |
| 岳阳楼区残联 |  |  | 923.88 | 0 |  | 923.88 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 支出合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  |  |  |  | 项目支出 | 当年结余 |  |  | 累计结余 |
|  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 岳阳楼区残联 |  |  | 923.88 | 382.28 |  | 309.2 |  | 73.08 |  |  |  | 541.6 | 0 |  |  | 0 |
| 机构名称 |  |  | 三公经费 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  | 公务用车购置费 |  |  |  | 因公出国费 |  |  |  |  |
| 岳阳楼区残联 |  |  | 4.31 | 4.31 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 固定资产 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |
|  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 岳阳楼区残联 |  |  | 15.78 | 15.78 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：投入45.5余万元，对70户残疾困难家庭进行无障碍设施进行改造。 目标2：安排助学金为残疾人学生或贫困残疾人家庭学生子女按学历层次给予一次性资助。 目标3：对所有肢体残疾人机动代步车车主进行燃油补贴。 目标4：为30名智障残疾人提供日间照料。 目标5:安排270名“0-6”岁，58名“7-17”残疾儿童少年到省、市、区定点机构免费参加康复训练 目标6：完成108个村（社区）残疾人基本服务状况和需求信息数据录入工作，完成了所有持证残疾人基础信息的数据统计 目标7：对50名残疾人员进行技能培训 目标8：重度精神病患者住院救助50人，门诊服药救助70人。 目标9：为450名重度肢体残疾人、轻度智力、精神残疾人开通一键帮服务平台 |  |  |  |  |  |  | 完成1：投入45.5余万元，对70户残疾困难家庭进行无障碍设施进行改造。 完成2：安排助学金9.52万元，对39名残疾人学生或贫困残疾人家庭学生子女按学历层次给予一次性资助。 完成3：投入10.7万元，对412台残疾人机动代步车车主进行燃油补贴； 完成4：目标10：为30名智障残疾人提供日间照料。 完成5: 全年共完成270名“0-6”岁，58名“7-17”残疾儿童少年到省、市、区定点机构免费参加康复训练 完成6：已完成108个村（社区）残疾人基本服务状况和需求信息数据录入工作，共完成了11000名持证残疾人基础信息的数据统计 完成7：对44名残疾人员进行技能培训 完成8：重度精神病患者住院救助50人，门诊服药救助70人。 完成9：为450名重度肢体残疾人、轻度智力、精神残疾人开通一键帮服务平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：安排助学金为所有残疾人学生或贫困残疾人家庭学生子女按学历层次给予一次性资助。 |  |  |  | 安排助学金9.52万元，对39名残疾人学生或贫困残疾人家庭学生子女按学历层次给予一次性资助。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：对所有肢体残疾人机动代步车车主进行燃油补贴。 |  |  |  | 投入10.7万元，对412台残疾人机动代步车车主进行燃油补贴。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标 |  | 指标1：投入45.5余万元，对70户残疾困难家庭进行无障碍设施进行改造。 |  |  |  | 已完成投入45.5余万元，对70户残疾困难家庭进行无障碍设施进行改造。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：重度精神病患者住院救助50人，门诊服药救助70人。 |  |  |  | 已完成重度精神病患者住院救助50人，门诊服药救助70人。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3：为30名智障残疾人提供日间照料。 |  |  |  | 已完成30名智障残疾人提供日间照料。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 指标4：安排12万元对12名残疾人进行创业扶持。 |  |  |  | 已完成安排12万元对12名残疾人进行创业扶持。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标5：对44名残疾人员进行技能培训 |  |  |  | 已完成了44名残疾人员技能培训 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标6：为450名重度肢体残疾人、轻度智力、精神残疾人开通一键帮服务平台 |  |  |  | 完成了450名重度肢体残疾人、轻度智力、精神残疾人开通一键帮服务平台 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 指标7：安排270名“0-6”岁，58名“7-17”残疾儿童少年到省、市、区定点机构免费参加康复训练 |  |  |  | 完成了270名“0-6”岁，58名“7-17”残疾儿童少年到省、市、区定点机构免费参加康复训练 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  |  | 社会效益 |  | 指标1： 指标2： …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济效益 |  | 指标1： 指标2： …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 |  | 指标1： 指标2： …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 指标1：受助残疾人满意度 指标2：儿康训练满意率 |  |  |  | 90% 90% |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  | 98分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  | 单 位 | 签 字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 刘岳文 |  | 副理事长 |  |  |  |  |  | 岳阳楼区残联 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 李小香 |  | 康复股长出纳 |  |  |  |  |  | 岳阳楼区残联 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 易安 |  | 会计 |  |  |  |  |  | 岳阳楼区残联 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：  易安                    联系电话：13786019449

五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 （二）专项支出 1.专项资金安排落实、总投入等情况分析 2.专项资金实际使用情况分析 3.专项资金管理情况分析 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 （二）专项管理情况分析 四、部门（单位）整体支出绩效情况 五、存在的主要问题 六、改进措施和有关建议 一） 部门概况 一、 部门基本情况 岳阳市岳阳楼区残疾人联合会主要承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业，为残疾人服务的部门工作。对全区4万残疾人进行康复、扶贫、教育、就业、文化体育的管理。岳阳楼区残联是参照公务员法管理的群团机关1个，事业单位2个，即：岳阳楼区残疾人康复中心、岳阳楼区残疾人就业服务中心。2021年度末实有人员编制27人其中：参公管理机关编制7人，事业编制20人。在编在岗人员数为27人。 2021年区残联整体支出为923.88万元。主要用于残疾人的就业、康复、教育方面。 主要内容为： 1.积极开展残疾人康复救助。2.努力拓展残疾人托养服务。3.认真推进残 疾人就业工作。4.全力保障惠残资金按时发放。5.继续加强残疾人文体工作。6.全力 做好残疾人信访维权工作。7.扎实开展残疾人基本服务状况和需求专项调查。8.创建 残疾预防试验区试点工作。 （二） 部门整体支出管理及使用情况 1、基本支出主要用人员经费和办公经费。三公经费严格按照区财政的要求，只减不增。 2、专项资金按照专款专用的管理原则，不截留、不挪用。今年我单位的专项资金为541.66万元，按照要求全部使用完毕。我单位建立了健全的内部预算管理制度，做到有支出、有预算，全口径预算；确保预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定。定期开展内部审计工作。区残联按区财政局要求按时在门户网站公开本部门的预决算情况 。 三、部门专项组织实施情况 无 四、部门整体支出绩效情况 今年主要履职及履职效益情况： 完成1：投入45.5余万元，对70户残疾困难家庭进行无障碍设施进行改造。 完成2：安排助学金9.52万元，对39名残疾人学生或贫困残疾人家庭学生子女按学历层次给予一次性资助。 完成3：投入10.7万元，对412台残疾人机动代步车车主进行燃油补贴； 完成4：为30名智障残疾人提供日间照料。 完成5: 全年共完成270名“0-6”岁，58名“7-17”残疾儿童少年到省、市、区定点机构免费参加康复训练 完成6：已完成108个村（社区）残疾人基本服务状况和需求信息数据录入工作，共完成11000名持证残疾人基础信息的数据统计 完成7：对44名残疾人员进行技能培训 完成8：重度精神病患者住院救助50人，门诊服药救助70人。 完成9：为450名重度肢体残疾人、轻度智力、精神残疾人开通一键帮服务平台 无论是经济性、效率性、有效性、可持续性都取得了很好的成绩，群众满意率高。 五、存在的问题和整改情况 残疾人事业投入不能满足残疾人发展要求。目前，我区还有很多残疾人需要康复服务，残疾人及其家庭生活还十分困难，残疾人就业还不充分。康复、教育等基本公共服务还不能满足残疾人的需求，基层为残疾人服务的能力尤其薄弱，专业服务人才相当匮乏。残疾人平等参与社会生活还面临不少困难和障碍。 六、改进措施和有关建议 加强资金的投入、加强专业技术人才的配备，加强对残疾人事业工作的管理及服务。

附件2-2

部门整体支出绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员 控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
|  | 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 政府采购 执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  | 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过 程 （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 建设湖南新增极目标任务完成情况 |  | 7 | 7 |  |
|  |  | 《政府工作报告》目标任务完成情况 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 省市区民生实事完成情况 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 省市区重点工程和重大项目建设完成情况 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 其他工作实绩指标完成情况 |  | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 |  |  | 5 |  |
|  |  | 生态效益 |  |  | 5 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 | 5 | 3 |  |
| 总 分 |  |  |  | 100 | 98 |  |

附件3-1

岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称：          2021年度残疾儿童康复救助项目

项目单位：            岳阳楼区残疾人联合会

主管部门：            岳阳楼区残疾人联合会

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022  年   5月  9 日

岳阳楼区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 韩姝 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 8811185 |  |  |  |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414000 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2021年01 月起至 2021 年12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 343.7 |  | 实际到位资金 （万元） | 343.7 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  | 343.7 | 结余 （万元） |  |
| 其中：中央财政 |  | 179.4 |  | 其中：中央财政 | 179.4 |  |  | 其中：中央财政 |  |  | 179.4 | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 27.9 |  | 省财政 | 27.9 |  |  | 省财政 |  |  | 27.9 | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 57.4 |  | 市财政 | 57.4 |  |  | 市财政 |  |  | 57.4 | 市财政 |  |
| 区财政 |  | 79 |  | 区财政 | 79 |  |  | 区财政 |  |  | 79 | 区财政 |  |
| 其它 |  | 0 |  | 其它 | 0 |  |  | 其它 |  |  | 0 | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 残疾儿童康复救助 |  |  |  | 173万 |  | 2021年11月15# |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 54.63万 |  | 2021年12月41# |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 116.07万 |  | 2021年12月42# |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 343.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 1、开展0-17岁儿童进行康复救助任务数270人。 2、开展残疾儿童辅具适配及矫形器免费安装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0-17岁儿童进行康复救助人数270名，儿童生活补贴270人。 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 1、2021年度残疾儿童康复服务 |  |  | 0-6岁残疾儿童康复服务全覆盖,7-17岁残疾儿童（青少年）58人。 |  | 0-6岁残疾儿童康复救助270人，7-17岁残疾儿童（青少年）58人。 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 资助标准达标率 |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 资助经费及时发放率 |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 维护残疾人群体社会稳定 |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 受助残疾人满意度 |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 刘岳文 |  |  | 副理事长 |  |  |  | 岳阳楼区残联 |  |  |  |  |  |  |
| 李小香 |  |  | 康复股长出纳 |  |  |  | 岳阳楼区残联 |  |  |  |  |  |  |
| 易安 |  |  | 会计 |  |  |  | 岳阳楼区残联 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：  易安                    联系电话：13786019449

五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 （二）项目资金使用及管理情况 （三）项目组织实施情况 （四）综合评价情况及评价结论 （五）项目主要绩效情况分析 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 （七）附件 一、 项目基本情况 根据岳楼政发【2019】4号《岳阳市岳阳楼区残疾儿童康复救助制度实施办法》的通知，《岳阳楼区关于做好残疾人精准康复服务精准康复实施方案》及相关文件精神执行。 （二） 项目资金管理及使用情况 专项资金按照专款专用的管理原则，不截留、不挪用。今年我单位的康复资金按照要求全部使用完毕。建立了健全的内部预算管理制度，做到有支出、有预算，全口径预算；确保预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定。定期开展内部审计工作。区残联按区财政局要求按时在门户网站公开本部门的预决算情况 。 - 部门专项组织实施情况 1、对相关文件精神制订项目实施方案 - 3月组织各乡（街）开展精准康复服务工作部署 3、3月底组织实施 4、6月开展康复项目中期工作总结 5、11月健全康复项目档案、全年工作总结 6、11月底自查迎接市、区对康复工作验收 7、市、区绩效考核 四、部门整体支出绩效情况 今年主要履职及履职效益情况： 1、2021年我区紧扣目标任务，认真履职，抓好残疾人儿童康复、精准辅具适配、社区康复服务、家庭医生签约等服务工作，扎实推进残疾人精准康复服务行动较好的完成各项工作，康复服务率、有效率、达到80%,残疾人满意率达到90%。 五、存在的问题和整改情况 一切按上级精神照章办事。 六、改进措施和有关建议 1进一步加大康复资金投入，拓宽7-17岁残疾儿童（青少年）支持性服务。 2、加大康复专业技术人才培养，提高康复服务能力。 2、加强康复机构建设，完善康复服务设施设备。

附件3-2

项目支出绩效评价评分表

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。