附件3-1

岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称： 综治巡逻

项目单位： 中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会

主管部门： 中共岳阳市岳阳楼区委员会政法委员会

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022 年5 月 19 日

岳阳楼区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 冯婧 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 3051101 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳楼区政法委 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414000 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2020年 10 月起至 2021年 10 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 90 |  | 实际到位资金 （万元） | 90 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  | 79.1 | 结余 （万元） | 10.9 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |
| 区财政 |  | 90 |  | 区财政 | 90 |  |  | 区财政 |  |  | 79.1 | 区财政 | 10.9 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 2020年四季度治安巡逻经费 |  |  |  | 20.4万 |  | 2021.2.1号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年一季度治安巡逻经费 |  |  |  | 18.6万 |  | 2021.4.5号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年二季度治安巡逻经费 |  |  |  | 19.5万 |  | 2021.8.1号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年三季度治安巡逻经费 |  |  |  | 20.6万 |  | 2021.11.1号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 79.1万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 确保综治巡逻正常开展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 15个乡街开展巡逻 |  |  |  |  | 15个乡街开展治安巡逻 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 不适用 |  |  |  |  | 不适用 |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 一年内 |  |  |  |  | 一年内 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 不适用 |  |  |  |  | 不适用 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  | 不适用 |  |  |  |  | 不适用 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 维护社会稳定 |  |  |  |  | 维护社会稳定 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 不适用 |  |  |  |  | 不适用 |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 满意 |  |  |  |  | 满意率95% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 冯婧 |  |  | 副书记 |  |  |  | 政法委 |  |  |  |  |  |  |
| 姜彦波 |  |  | 社会治理督导室主任 |  |  |  | 政法委 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）： 姜彦波                  联系电话：18821880648

五、评价报告综述（文字部分） 一、项目基本情况 各乡街开展综治巡逻，对我区范围内街面存在的涉黄、涉赌、涉毒、涉传现象进行清查与整治。我区坚持对涉黄门店一律关停，涉赌电玩城及小型赌博机一律砸毁，市面贩卖码书码报的一律收缴，吸毒贩毒人员一律收戒。今年来，各街道（乡）综治巡逻队参与了为期十四天的社会面防疫管控，针对我区电信诈骗高发的态势，开展了“扫楼”与禁毒“清库”清查整治行动，市、区平安办不定期组织对各街道（乡）治安巡逻情况进行了督查，并根据督查情况对各街道（乡）治安巡逻情况进行绩效考核。 二、项目资金的使用及管理情况 我区制定了《岳阳楼区综治巡逻实施方案》（岳楼平创〔2020〕1号），每季度区平安办对街道乡巡逻情况进行考核，并根据巡逻情况分成优秀，合格，基本合格三个等次，补助分别为1.5万，1.2万，1万每季度，以此督促街道乡巡逻。 三、项目的组织实施情况 2020年四季度至2021年前三季度，我们不定期对各街道乡治安巡逻情况进行了专项督查，并下发了四期治安巡逻督查通报，根据督查情况给各街道乡进行发放巡逻经费。 四、综合评价情况及评价结论 各乡街开展治安巡逻，推进平安楼区建设，加强了治安防控，发现治安乱象联合派出所及时整治，提升了群众安全感。综合评价为优秀。 五、项目主要绩效情况分析 综治巡逻的主要成效有：一是2021年8月份，疫情蔓延，区委政法委负责社会面的疫情防控，各街道乡开展为期14天的社会面管控，确保岳阳市区不出现疫情；二是对社会面治安问题的综合整治，各街道乡对辖区不间断进行巡查，对发现的涉黄、涉赌、涉毒、传销等治安问题及时联合执法机关进行打击整治，确保辖区平安稳定。 六、主要经验及做法，存在的问题 部分街道的综治巡逻流于形式，未严格遵守巡逻的相关规定，将进一步加强巡逻督查和管理。

附件3-2

项目支出绩效评价评分表

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 3 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 2 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 6 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 92 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。