岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称：    2021年度区级衔接资金乡村振兴项目

项目单位：  岳阳楼区农业农村局

主管部门：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年5月 19日

岳阳楼区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 王绪文 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13873038080 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳楼区 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414000 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2021年9月起至2021年12月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 450 |  | 实际到位资金 （万元） | 450 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  | 450 | 结余 （万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  | 0 |  | 其中：中央财政 | 0 |  |  | 其中：中央财政 |  |  | 0 | 其中：中央财政 | 0 |
| 省财政 |  | 0 |  | 省财政 | 0 |  |  | 省财政 |  |  | 0 | 省财政 | 0 |
| 市财政 |  | 0 |  | 市财政 | 0 |  |  | 市财政 |  |  | 0 | 市财政 | 0 |
| 区财政 |  | 450 |  | 区财政 | 450 |  |  | 区财政 |  |  | 450 | 区财政 | 0 |
| 其它 |  | 0 |  | 其它 | 0 |  |  | 其它 |  |  | 0 | 其它 | 0 |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数（万元） |  | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 麻布村乡村产业发展扶持资金 |  |  |  | 50 |  | 10月16#付合作社50万 |  |  |  |  |  |  |  |
| 磨刀村乡村产业发展扶持资金 |  |  |  | 30 |  | 10月6#付合作社30万 |  |  |  |  |  |  |  |
| 麻布村乡村产业发展扶持资金 |  |  |  | 37.5 |  | 11月25日付37.5万 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建中村产业发展扶持资金 |  |  |  | 34.5 |  | 10月6#付合作社34.5万 |  |  |  |  |  |  |  |
| 枣树村产业发展扶持资金 |  |  |  | 30 |  | 9月30日付合作社30万 |  |  |  |  |  |  |  |
| 马安村产业发展扶持资金 |  |  |  | 30 |  | 10月9#付合作社30万 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仓田村产业发展扶持资金 |  |  |  | 50 |  | 2021年10月31日1# |  |  |  |  |  |  |  |
| 新建农村户用厕所 |  |  |  | 188 |  | 2021年9月-12月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 推进全区农村改厕，提高农村改厕质量。以村集体名义入股企业获得分红收入，新建、改造油茶基地等增加村集体经济收入。努力实现乡村振兴帮扶对象家庭人均收入持续增加。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 公厕 新建数量 |  |  | 1个 |  | 1个 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 农村户用厕所建设数量 |  |  | ≥400个 |  | 500个 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 以村集体名义入股专业合作社产业发展 |  |  | ≥197.5万 |  | 197.5万 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 新建、改造油茶基地 |  |  | ≥150亩 |  | 150亩 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 项目实施合格率 |  |  | ≥98% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 农田灌溉排水保证率 |  |  | ＝100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 项目完成及时率 |  |  | ≥98% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 贷款及时发放率 |  |  | ≥100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 改造面积每亩成本 |  |  | ≤15000元/亩 |  | 15000元/亩 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  | 增加集体经济合作社收入 |  |  | ≥15万元/年 |  | 15.8万/年 |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 工程设计使用年限 |  |  | ≥10年 |  | 10年 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 荒地提质 |  |  | ≥2500平方米 |  | 3000平方米 |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 收益群众满意度 |  |  | ≥98% |  | 100% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 刘智 |  |  | 副局长 |  |  |  | 岳阳楼区农业农村局 |  |  |  |  |  |  |
| 文彩萍 |  |  | 计财股股长 |  |  |  | 岳阳楼区农业农村局 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：  李智超                        联系电话：18473001919

五、评价报告综述（文字部分） （一）项目概况 全年共安排区级财政衔接推进乡村振兴补助资金450万元，共计安排实施项目8个，主要是用于产业扶贫和农村改厕。有效的促进乡村振兴帮扶对象内生动力，改善了村（社区）的厕所质量。群众满意度较高。 （二）项目资金使用及管理情况 项目资金一律采取转账发放，项目资料齐全，报账票据规范，资金支付按时完成，切实让乡村振兴帮扶对象尽早受益。同时加强乡村振兴资产的监督管理，定期对乡村振兴项目经营和管理情况进行监督检查，并建立乡村振兴资产监管台账。建立项目跟踪督导机制，对检查出的问题限期整改。 （三）项目组织实施情况 财政衔接推进乡村振兴补助资金项目按照计划进度已如期完工。 （四）综合评价情况及评价结论 区财政衔接推进乡村振兴补助资金能及时解决群众期盼的解决的问题，激发了贫困群众内生动力，社会效益较好。 （五）项目主要绩效情况分析 财政衔接推进乡村振兴补助资金项目积极发展产业项目，鼓励产业发展，促进乡村振兴帮扶对象增产增收，同时提升村集体经济收入；有效改善农村环境和卫生条件，稳步推进农村改厕。所有项目都是按质按量按时完成，及时发挥财政衔接推进乡村振兴补助资金使用效率。群众满意度较高 （六）附件

附件4-2

项目支出绩效评价评分表

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。