2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出 名称 | 特困供养 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳楼区民政局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳楼区民政局 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 405 | 405 | 263.4 | 10 | 65.04% | 8 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 405 | 405 | 263.4 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 全年预计发放特困供养金2410人，183.16万元，提高特困供养金低保标准至838元/月。 |  |  |  | 全年实际发放特困供养金2710人，263.4万元（含临时价格补贴以及一次性生活补贴），提高特困供养金低保标准至838元/月。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 领取特困供养金人次数 | 2410人次 | 2703人次 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 特困供养金发放精准率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 特困供养金发放时间 | 每月30日前 | 每月30日前 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 特困供养金发放标准 | 838元/月 | 838元/月 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 社会效 益指标 | 特困供养政策知晓率 | ≧95% | 90% | 15 | 14 |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 出台岳阳楼区障特困供养人员相关文件，保障特困供养人员权益。 | 出台 | 沿用上级文件，暂未出台 | 15 | 14 |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 | 特困对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人：蒋军   联系电话： 18821887333  单位负责人签字：                  填报日期：2023.6.15