2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支出 名称 | 业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳楼区民政局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳楼区民政局 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 124.7 | 124.7 | 124.7 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 124.7 | 124.7 | 124.7 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 预期目标：完成全年婚姻登记管理、社会组织管理、社会事务工作、社会救助工作、抚恤金发放、区划调整、地名普查工作 |  |  |  | 实际完成情况：已按各项工作要求完成全年任务 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 低保公示次数 | 4次 | 4次 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 更新地名信息审核条数 | ≧9000条 | 9886条 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 开展殡葬改革执法行动次数 | ≧100次 | 157次 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 开展殡葬改革宣传次数 | ≧20次 | 30次 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 开展社会组织检查次数 | ≧300次 | 313次 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 婚姻登记历史档案的电子化数量 | ≧19000份 | 19597份 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 地名边界勘察工作验收合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 上访事件发生数量 | 0起 | 0起 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 历史婚姻登记档案电子化管理比例 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 低保公示张贴时间 | 每季度更新一次 | 每季度更新一次 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 地名边界勘察工作验收时间 | 2022年12月31日前 | 2022年10月28日 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 开展殡葬改革宣传时间 | 按季度开展 | 每季度开展八次 | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制 | 不超过全年预算 | 不超过全年预算 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 殡葬改革制度有序推进 | 较上一年提升 | 较上一年提升 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续 影响指标 | 完善民政工作相关规章制度，形成长效管理机制 | 《关于改革完善社会救助制度的实施方案》《岳阳楼区最低生活保障审核确认实施细则》《岳阳楼区城乡低保精准救助实施细则》《岳阳楼区低收入家庭认定及救助帮扶实施细则》《在全区开展文明节俭操办婚丧喜庆事宜的工作方案》 | 已出台 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

填表人：曹慧慧   联系电话： 8843775  单位负责人签字：                     填报日期： 2023.6.15